## 封面
测 试 大 纲
项目名称：
项目编号：
项目阶段/版本：
文件编号：
编 写 人：
编写日期：

## 主席语
安全和质量永远是排在第一位的！一定是速度、效益让位于安全和质量，不然公司走不远。 ——主席语

## 修订履历
修订履历
版本 | 修订原因 | 修订内容 | 编制人 | 审核人 | 批准人 | 生效日期

## 引言
编写目的
简述测试大纲编写目的
测试准入条件
序号 | 准入条件 |  |  |  | 备注
1 | 简要描述测试的准入条件
2
3
测试风险
序号 | 风险描述 | 风险影响分析 |  | 规避措施 | 风险级别
1 | 简要描述可能存在的测试风险
2
3
硬件测试资源
序号 | 资源名称 |  | 规格/版本号 |  | 备注
1 | 描述硬件测试资源（包含样机资源等）
2
3
软件测试资源
序号 | 资源名称 |  | 规格/版本号 |  | 备注
1 | 描述软件测试资源
2
3

## 测试计划
XX项目测试计划
序号 | 任务 | 责任人 | 交付物 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划用时（天） | 备注
1 | 需求/概念/计划阶段项目跟进 | XX | 会议纪要 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 3
2 | 提测申请/项目资料审核 | XX | BIP提测流程通过 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 1
备注：任务的颗粒度大小可根据项目实际情况调整，应包含整个测试过程的重要节点，用时不含节假日

## 预计测试工时
抹灰机器人2项目预计测试工时
序号 | 任务 | 接口专项
|  | 投入人数 (人) | 用时 （天）
1 | 提测资料审核 | 1 | 1
2 | 测试大纲、用例设计 | 1 | 3
3 | 测试大纲、用例审核、评审 | 2 | 0.5
4 | 测试执行 | 1 | 5
5 | 测试报告编写、修改 | 1 | 3
6 | 测试报告内审 | 2 | 0.5
工时（人天） |  | 14
总工时（人天） |  | 14
备注：根据项目实际需求填写专项组和实验室数量，灵活调整页面布局，结合任务的各个节点计算总工时，用时不含节假日。

## 测试大纲
测试大纲
序号 | 类别 | 测试项 | DVT1/2 | 测试目的
1 | 接口测试 | 上装状态 | √ | 单接口正常/异常数据正确处理
2 | 接口测试 | 组合控制 | √ | 单接口正常/异常数据正确处理
3 | 接口测试 | 单轴控制 | √ | 单接口正常/异常数据正确处理
4 | 接口测试 | 功能选择 | √ | 单接口正常/异常数据正确处理
5 | 接口测试 | 上装委外测试 | √ | 单接口正常/异常数据正确处理
6 | 接口测试 | 主流程场景 | √ | 多接口业务场景数据依赖的正确/异常数据正确处理
注：
⚪代表摸底测试，其测试结果只作为研发的参考数据。
√代表必测项。